ZHY — PLANO OPERACIONAL Roadmap por Fase · Dependências · Operação

META 60 DIAS — FASE 1

| 5.000 unidades vendidas | 20 pontos B2B ativos | D2C operação funcionando |
| --- | --- | --- |

FASE 1 — SUCOS + CÁPSULAS

Produtos

- Sucos HPP — 6 SKUs · vida útil ~100 dias · produção em 2 lotes (3+3)

- Cápsulas Nespresso — parceiro MushSpresso

O que já temos

- Parceria Vida Líquida (sucos) — alinhamento e fluidez operacional em construção

- Parceria MushSpresso (cápsulas) — validação de compatibilidade e custo por unidade

O que precisamos resolver

| CRÍTICO | → Parceiro HPP — encontrar quem possa pressionar os sucos após produção → Rótulos — desenvolvimento, aprovação e custo → Embalagens — definir formato, otimizar e abaratar custos |
| --- | --- |

| OPERAÇÃO | → Logística terceirizada (fluxo: pedido → separação → envio) → Website funcional com checkout + tracking → Vendedor B2B contratado e treinado (foco RJ) |
| --- | --- |

COMERCIAL & D2C

| Estrutura B2B • 1 vendedor B2B (foco RJ) • Fundador vendendo junto • Meta: 20 pontos ativos em 60 dias | Locais Alvo • Cafés · Academias • Hotéis · Coworkings • Empórios premium |
| --- | --- |

| Estrutura D2C • Site próprio • Operador interno (pedidos) • Logística terceirizada | Fluxo de Pedido • Pedido recebido • Separação interna • Despacho → logística |
| --- | --- |

FASE 2 — SHOTS + CAFÉ MOÍDO

- Shots funcionais — Imunidade · Digestão · Energia

- Café moído com cogumelos funcionais

- Dependências: formulações definidas + produção viável + parceiro validado

FASE 3 — SOLÚVEIS

Produtos

- Matcha · Cacau · Latte funcional

O que resolver antes de avançar

- Decidir: co-packer ou produção própria

- Encontrar parceiros de co-packing qualificados (se for terceirizar)

- Formulações de cada produto — receita + dosagem de cogumelo

- Embalagem correta para solúvel — tipo, gramatura, hermeticidade

- Desenvolvimento de rótulo para cada SKU

Foco: margem alta + escalabilidade D2C.

FASE 4 — RTD (LATAS)

- Ice Coffee · Ice Matcha · Ice Cacau · Hibisco · Mate · Functional Soda

- Só avançar se: canal validado + volume previsível + parceiro definido

FASE 5 — SUPLEMENTOS

Linha de Cogumelos Individuais

| Juba de Leão Foco · memória · neuroproteção | Cordyceps Energia · performance física | Reishi Imunidade · sono · adaptação |
| --- | --- | --- |
| Tremella Hidratação · pele · antioxidante | Cauda de Peru Imunidade · microbioma · gut health | Chaga (?) A considerar — antioxidante potente |

Outros Produtos

- Blend diário — mix multicogumelo

- Proteína de micélio

Depende ANVISA. Foco: autoridade, ticket alto, recorrência.

MÉTRICAS DE ACOMPANHAMENTO

| Fase 1 — O que medir • Unidades vendidas por SKU (giro real) • Pontos B2B ativos (e taxa de recompra) • CAC D2C vs ticket médio • Tempo médio de entrega | Sinais de Alerta • SKU sem giro em 2 semanas → revisar ou cortar • B2B não fecha → mudar abordagem • Logística com falha → simplificar fluxo • Estoque parado → rever lote mínimo |
| --- | --- |

REGRA OPERACIONAL Lançar rápido · Ajustar depois · Cortar o que não gira · Escalar o que vende