ZHY — CHECKLIST SEMANAL Fase 1 · Lançar e Vender

OBJETIVO DA FASE 1 • Sucos HPP — 6 SKUs • Cápsulas Nespresso compatíveis • Meta: 5.000 unidades · 20 pontos B2B

| SEMANA 1 | FUNDAÇÃO |
| --- | --- |

▸ PRODUÇÃO

- Confirmar acordo com Vida Líquida (preço, MOQ, prazo)

- Definir 6 SKUs finais (nome interno + perfil)

- Validar shelf-life e logística HPP

▸ CÁPSULAS

- Fechar com MushSpresso

- Validar compatibilidade Nespresso

- Definir custo por unidade

▸ COMERCIAL

- Escrever descrição simples dos produtos (uso interno)

- Criar lista de 50 potenciais clientes B2B (RJ zona sul)

▸ LOGÍSTICA

- Selecionar parceiro logístico

- Definir fluxo de envio (pedido → despacho)

▸ D2C

- Finalizar estrutura do site (checkout funcional)

| SEMANA 2 | ESTRUTURA PRONTA |
| --- | --- |

▸ PRODUÇÃO

- Iniciar produção lote 1 (3 SKUs)

- Planejar lote 2 (outros 3 SKUs)

▸ COMERCIAL

- Contratar vendedor B2B

- Treinar vendedor (pitch simples)

▸ B2B

- Iniciar visitas (mínimo 5 por dia)

- Testar discurso comercial

▸ D2C

- Subir produtos no site

- Testar pedidos reais (simulação)

| SEMANA 3 | PRIMEIRAS VENDAS |
| --- | --- |

▸ B2B

- Fechar primeiros 5 pontos

- Coletar feedback direto

▸ D2C

- Abrir vendas oficialmente

- Validar operação logística real

▸ OPERAÇÃO

- Ajustar embalagem / envio

- Resolver falhas iniciais

| SEMANA 4 | AJUSTE |
| --- | --- |

▸ B2B

- Chegar a 10 pontos ativos

- Identificar produtos que mais giram

▸ PRODUTO

- Ajustar mix (priorizar SKUs que vendem)

- Revisar aceitação dos cogumelos

▸ LOGÍSTICA

- Otimizar tempo de entrega

- Resolver gargalos

| SEMANA 5 | ESCALA INICIAL |
| --- | --- |

▸ B2B

- 15 pontos ativos

- Melhorar taxa de fechamento

▸ D2C

- Aumentar volume de pedidos

- Ajustar fluxo operacional

▸ PRODUÇÃO

- Rodar segundo ciclo de produção

- Cortar SKUs fracos (se necessário)

| SEMANA 6 | CONSOLIDAÇÃO |
| --- | --- |

▸ META

- 20 pontos B2B ativos

- 5.000 unidades vendidas (ou ritmo próximo)

▸ PRODUTO

- Definir top SKUs

- Eliminar baixa performance

▸ OPERAÇÃO

- Estabilizar logística

- Reduzir erros

ROTINA SEMANAL FIXA

| TODOS OS DIAS • 5–10 contatos B2B • Acompanhar pedidos D2C • Resolver problemas operacionais | 2× POR SEMANA • Revisar vendas por SKU • Ajustar estratégia | 1× POR SEMANA • Revisar números gerais • Decidir o que escalar / cortar |
| --- | --- | --- |

ALERTAS

| ⚠ Produto não gira | → Ajustar ou cortar |
| --- | --- |
| ⚠ B2B não fecha | → Mudar abordagem |
| ⚠ Logística falha | → Simplificar |

FOCO ABSOLUTO VENDER · VENDER · VENDER